ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ

РАБИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ВОЛОСОВСКОГО РАЙОНАЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  08.04.2021 года 			№ 59

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Рабитицкого сельского  поселения от 20.11.2015 г. № 177 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2020 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Рабитицкого сельского поселения в сети «Интернет» (http://admrabit.ru).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации

Рабитицкого сельского поселения                                      Н.Н. Масленицына

Приложение

к постановлению главы администрации

Рабитицкого сельского поселения

от 08.04.2021 г. № 59

Отчет о реализации муниципальной программы

Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2020 г.

Муниципальная программа Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Рабитицкого сельского поселения от 18.02.2015 г. №27.

Цель Программы:

- создание условий для устойчивого и сбалансированного социального экономического развития Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района на планируемый период;

- активизация местного населения в решении вопросов местного значения.

Задачи программы:

- создание условий для проведения мероприятий, направленных на развитие и содержание автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования и дворовых территорий на территории Рабитицкого сельского поселения;

- создание условий для обеспечения мероприятий, направленных на создание безопасных условий существования граждан, проживающих на территории Рабитицкого сельского поселения;

- создание условий для устойчивого функционирования коммунального хозяйства на территории Рабитицкого сельского поселения.

- создание условий для проведения мероприятий, направленных на сферу благоустройства территории Рабитицкого сельского поселения.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма №1 «Дорожное хозяйство  Рабитицкого  сельского поселения»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Основное мероприятие по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;

- Основное мероприятие по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них;

- Основное мероприятие по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них.

- В результате исполнено:

План на 2020 год 6 953,63 тыс. руб. исполнено 6 174,00 тыс. руб., что составляет 89%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- по ремонту дорог общего пользования муниципального значения в сумме 4 081,64 тыс. руб.;

- по содержанию дорог общего пользования муниципального значения (расчистка снега, посыпка, грейдирование и т.д.)  в сумме 845,25 тыс. руб., в том числе за счет переданных полномочий по содержанию районных дорог в зимний и летний период в сумме 511,00 тыс. руб.

Подпрограмма №2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2022 годы»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Основное мероприятие по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности;

- Основное мероприятия по повышению благоустроенности МО;

- Основное мероприятие в области жилищного хозяйства МО;

- Основное мероприятие в области коммунального хозяйства МО.

- В результате исполнено:

План на 2020 год 13 902,46 тыс. руб. исполнено 13 797,00 тыс. руб., что составляет 99%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- в области жилищного хозяйства (отчисления на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда) в сумме 604,60 тыс. руб.;

- в области коммунального хозяйства (Монтаж хлораторной установки в павильоне над артезианской скважиной д. Рабитицы Волосовского района Ленинградской области; Выполнение работ по текущему ремонту кровли павильона скважины д. Рабитицы Волосовского района Ленинградской области; Текущий ремонт электрооборудования на объекте "Водонапорная башня" п. Рабитицы Волосовского района Ленинградской области; Разработка схем теплоснабжения) в сумме 504,65 тыс. руб.;

- по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования (оплата электроэнергии, ремонт и содержание) в сумме 1 922,48 тыс. руб.;

- по озеленению территории муниципального образования (спил деревьев, обкос травы в летний период) в сумме 353,00 тыс. руб.;

- по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов МО (сбор мусора вручную в мешки для погрузки в машину) в сумме 269,00 тыс. руб.;

- по содержанию мест захоронения муниципального образования, на территории поселения расположено 6 кладбищ, проводились работы дезинсекции мероприятий по обработке местности против клещей; ремонт подъезда к кладбищу в д. Сосницы Волосовского района Ленинградской области в общей сумме 159,44 тыс. руб.;

- по организации благоустройства территории поселения (обустройство детских площадок игровым оборудованием, благоустройство территории возле дома 4 в д. Извара, борьба с борщевиком, создание мест (площадок) накопления ТКО и др.) в сумме 7 604,42 тыс. руб.;

- по текущему ремонту и техническому ремонту и техническому обслуживанию газораспределительной сети, а также врезка и пуск газа в сумме 414,89 руб.;

- по формирование границ и площади земельного участка в сумме 25,50 руб.

Подпрограмма №3 «Устойчивое развитие сельской территории Рабитицкого сельского поселения»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Основное мероприятие  по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях;

- Основное мероприятие  по землеустройству и землепользованию;

- Основное мероприятие по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности;

- Основное мероприятие по газификации населенных пунктов;

- Основное мероприятие по повышению благоустроенности МО.

- В результате исполнено:

План на 2020 год 434,79 тыс. руб. исполнено 434,79 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- на поддержку развития общественной инфраструктуры МО приобретение и установка детских игровых комплексов в д. Реполка) в сумме 315,79 тыс. руб.

Подпрограмма №5 «Обеспечение защиты населения и территории Рабитицкого сельского поселения»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Основное мероприятие Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО.

- В результате исполнено:

План на 2020 год 104,00 тыс. руб. исполнено 104,00 тыс. руб., что составляет 100%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения (Поставка огнетушителей ОП-4 (з)) в сумме 3,40 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Рабитицкого  сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Плановое значение показателя Программы (подпрограммы) | Фактическое значение показателя Программы (подпрограммы) | Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» | 3200000000 |  | 21 394,89 | 20 509,70 | 95,90% |
| Подпрограмма «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» | 3210000000 |  | 6 953,63 | 6 174,00 | 88,79% |
| 1. Основное мероприятие по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 3210500000 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования местного значения | 1 677,51 | 1 655,60 | 98,70% |
| 2. Основное мероприятие по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 3210500000 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 811,00 | 811,00 | 100% |
| 3. Основное мероприятие по капитальному ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них |  | Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения МО (Ремонт участка дороги общего пользования местного значения в дер. Черное от дома №61 до улицы Прибрежная дома №6 Волосовского района Ленинградской области; Ремонт участков дорог местного значения общего пользования в д. Рабитицы: ул. Лесная, от д. №1 до д. №12; ул. Центральная, от д. 2 до д. 38; ул. Придорожная от д. № 1 до д. №19; Ремонт участков дорог местного значения общего пользования в д.Черное от дома №5 до контейнерной площадки; Ремонт участков дорог местного значения общего пользования в д. Рабитицы: ул.Центральная, от дома №29 до дома №67; ул.Придорожная от дома №122 до дома №23 ул.Лесная); Мероприятия по ремонту дорог придомовых территорий Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 г. №147-оз (Приобретение и установка дорожных знаков в д. Домашковицы; Ремонт участка автомобильной дороги общего пользования местного значения в п. Рабитицы; Ремонт участков автомобильных дорог общего пользования местного значения в деревнях: Реполка, Сосницы, Черное, Лиможа, Заполье, Озертицы); Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 г. №3-оз (Приобретение и установка дорожных знаков в д. Рабитицы) | 4 465,12 | 3 707,70 | 83,03% |
| Подпрограмма «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» | 3220000000 |  | 13 902,46 | 13 796,50 | 99,23% |
| 1. Основное мероприятие по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 3223100000 |  | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 2. Основное мероприятия по повышению благоустроенности МО | 3223200000 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов МО Мероприятия по озеленению территории МО Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов МО Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения МО Прочие мероприятия Мероприятия по борьбе с борщевиком Сосновского на территории МО Прочие мероприятия по благоустройству Мероприятия по организации благоустройства территории поселения Мероприятия по реализации областного закона от 15.01.2018 г. №3-оз (Приобретение и установка детского игрового комплекса в центре дер. Рабитицы около многоквартирного д. 21) Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 11 939,29 | 11 885,73 | 99,55% |
| 3. Основное мероприятие в области жилищного хозяйства МО | 3223200000 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 989,70 | 937,30 | 94,70% |
| 4. Основное мероприятие в области коммунального хозяйства МО | 3223300000 | Мероприятия по газификации населенных пунктов МО Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности | 973,47 | 973,47 | 100% |
| Подпрограмма «Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения» | 323000004 |  | 434,79 | 434,79 | 100% |
| 1. Основное мероприятие по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям в чрезвычайных ситуациях |  | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий ЧС | 119,00 | 119,00 | 100% |
| 2. Основное мероприятие по землеустройству и землепользованию |  |  | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 3. Основное мероприятие по развитию учреждений культурно-досуговой деятельности |  |  | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 4. Основное мероприятие по газификации населенных пунктов |  |  | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 5. Основное мероприятие по повышению благоустроенности МО |  | Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры МО (Приобретение и установка детских игровых комплексов в д. Реполка) | 315,79 | 315,79 | 100% |
| Подпрограмма «Обеспечение защиты населения и территории МО Рабитицкое сельское поселение от чрезвычайных ситуаций» |  |  | 104,00 | 104,00 | 100% |
| Основное мероприятие «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов МО» |  | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения. Прочие мероприятия | 104,00 | 104,00 | 100% |