А д м и н и с т р а ц и я

муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района

Л е н и н г р а д с к о й   о б л а с т и

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05.03.2018 года                   № 27

«Об утверждении отчета о реализации муниципальной

программы «Устойчивое развитие Рабитицкого

сельского поселения Волосовского

муниципального района Ленинградской области».

В соответствии с Федеральным законом  от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Администрации Рабитицкого сельского  поселения от     20.11.2015 г. № 177    «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ», областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления»,  в целях осуществления стратегических социально-экономических преобразований и принятия мер по созданию предпосылок для устойчивого развития территории поселения, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области» за 2017 год согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Рабитицкий курьер» и разместить на официальном сайте Рабитицкого сельского поселения в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава администрации                                                                   А.Ю.Колосов

Приложение

к постановлению

Администрации

Рабитицкого

сельского поселения

от 05.03.2018 г.  №  27

Отчет о реализации муниципальной программы

Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области».

за 2017 г.

Муниципальная программа Рабитицкого сельского поселения «Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области». (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Рабитицкого сельского поселения от 18.02.2015г. №27. Основная цель Программы – улучшение социально-экономического состояния и благосостояния проживающего населения на территории Рабитицкого сельского поселения. Задачи программы:

задача 1. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на развитие и содержание  автомобильных дорог, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по дорогам общего пользования  и дворовых территорий на  территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 2. Создание условий для устойчивого функционирования  коммунального хозяйства на территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 3. Создание условий для проведения мероприятий  направленных на сферу благоустройства территории Рабитицкого сельского поселения;

задача 4. Создание и сохранение  благоприятных условий обеспечения культурного досуга жителей Рабитицкого сельского поселения;

задача 5. Создание условий для обеспечения мероприятий направленных на создание  безопасных условий существования граждан, проживающих на  территории Рабитицкого сельского поселения;

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы.

Муниципальная программа состоит из 3 подпрограмм:

- «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 1);

- «Жилищно-коммунальное хозяйство  Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 2);

- «Устойчивое развитие территории Рабитицкого сельского поселения» (далее подпрограмма 3);

По подпрограмме 1 «Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия по текущему ремонту и содержанию  дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них за 2017 год израсходовано -1060403,85 рублей, что составляет 92,3%. В ходе мероприятий были выполнены работы по ремонту участка дороги в пос. Рабитицы от жилого дома № 34 до жилого дома № 37 до жилого дома № 51 (областная субсидия 188600 рублей)  за 2017 год израсходовано – 188600 рублей (областной бюджет) и 594903,85 рублей (местный бюджет), что составляет 56,1% и 68100 рублей (районный бюджет).

Согласно принятой муниципальной программе и заключенным соглашениям на 2017 год был проведены котировки на проведение  ремонта  дорог общего пользования  местного значения в пос.Рабитицы согласно  закона №94-ФЗ21.07.2005 г. "О размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание  услуг для государственных и муниципальных нужд"Заключен МК №104 от 04.07.2017 года  с ИП  Павлов Г.В. на сумму 112000 рублей,  По итогам проведения  котировки  экономия составила 57450 рублей; МК №103 от 04.07.2017 года  с ИП  Павлов Г.В. на сумму 108336 рублей,  По итогам проведения  котировки  экономия составила 1000 рублей. Работы выполнены в полном объеме.

- от плана мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений израсходовано 549749,85 рублей, что составляет  95,4% от плана. Выполнены работы  по расчистке дорог от снега, по  подсыпке щебнем дорог по деревням,  подметание дворовых территорий, работы по проверке и согласованию смет на ремонт дорог, уборка мусора вдоль дорог, покос травы вдоль дорог, закуплен щебень.

По подпрограмме 2 «Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения» мероприятия:

-мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования за 2017 год израсходовано – 1761242,45 рублей, что составляет 99,9%. В ходе реализации данных мероприятий приобретена квартира для соц.найма для семьи с ребенком инвалидом. Оплачены Фонду капитального ремонта взносы на капитальный ремонт.

-мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в собственности муниципального образования за 2017 год израсходовано – 4848514,87 рублей, что составляет 98,3%. Был проведен электронный аукцион на текущий ремонт сетей водопровода д.Захонье. По итогам аукциона был заключен МК № 0345300014917000008-0100926-01 от 17.07.2017г. с ООО «Домсервис» на сумму 4502324 рублей. израсходовано (областной бюджет 4052091 рублей) 450233 рублей (местный бюджет).Работы выполнены в полном объеме.

-реализация проектов местных инициатив граждан в рамках реализации областного закона от 14.12.2012г. №95оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» (областной бюджет 324600 рублей) ) за 2017 год израсходовано – 324600 рублей, что составляет 100%. Выполнены работы по ремонту грунтовой дороги от жилого дома № 16 до жилого дома № 34 в пос. Рабитицы; а так же выполнены работы по электромонтажу светодиодных светильников уличного освещения в дер.Захонье и дер.Рогатино.

-мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования за 2017 год израсходовано – 645102,21 рублей, что составляет 96,9%. Оплатили электроэнергию уличного освещения. Закупили кабель, лампы, фотореле. Оплатили работы по ремонту фонарей уличного освещения по деревням поселения, замена ламп уличного освещения, замена фотореле.

-мероприятия по озеленению территории муниципального образования за  2017 год израсходовано 17440 руб. на оплату  по трудовым договорам, что составляет 100%.   Оплачены работы по обрезке и вывозу веток. Закуплены семена и рассада для клумб в д.Рабитицы.

-мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов на территории населенных пунктов муниципального образования за  2017 год израсходовано 27278,16 руб. на оплату  по трудовым договорам по уборке мусора, что составляет 100%. Выполнены работы по уборке мусора на территории поселения, на остановках, в парке.

-мероприятия по организации и содержанию мест захоронения за  2017 год  израсходовано 4220 рублей, что составляет  100%. Оплатили   венки для возложения в день памяти воинам-интернационалистам.

-мероприятия по организации  благоустройства территории поселения за  2017 год  израсходовано 436966,08 рублей, что составляет  100%. Оплатили   работы за уборку, ремонт и покраску детских площадок, работы по обкашиванию территории поселения. Закуплены для хозяйственных нужд хозяйственные товары.

- реализация областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений» за  2017 год  израсходовано 1196000 рублей, что составляет  100%. Оплата произведена за приобретение и установку спортивной детской площадки в д.Рабитицы.

Сведения о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы.

Результативность реализации муниципальной программы определяется достижением плановых значений показателей (индикаторов).

В 2017 году было запланировано достижение пяти показателей (индикаторов).

Фактический показатель «Количество дорог общего пользования, протяженность, состояние покрытия»  состояние покрытия удовлетворительное, протяженность отремонтированного покрытия составила 0,305 погонных метров.

Фактический показатель «Количество сетей водоснабжения и водоотведения, протяженность, проведение реконструкции и замены сетей  водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Рабитицкого сельского поселения» произведен текущий ремонт сетей водопровода д.Захонье протяженностью 3,7 км. Показатель «Количество установленных узлов учета, светильников, опор освещения» составил 100% при плане 100%.

Оценка эффективности реализации Программы

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

-степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

-степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка  эффективности реализации Программы представлена в таблице 1

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2016 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Утверждено бюджетной росписью,с учетом изменений, руб. | Исполнено, руб. | Не исполнено, руб. | Причины отклонений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа "Устойчивое развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 3200000000 |  | 8 266 820,36 | 8 073 939,62 | 192 880,74 |  |
| Подпрограмма "Дорожное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" | 3210000000 |  | 1 148 501,85 | 1 063 403,85 | 85 098,00 |  |
| Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 3210500000 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них района Ленинградской области | 637 715,85 | 522 749,85 | 114 966,00 | процент исполнения 86,7%. Неисполнение за счет уменьшения расходов на уборку снега. |
| Основное мероприятие «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 3210500000 | Расходы на реализацию областного закона от 12 мая 2015 года № 42-оз "О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений" | 278 786,00 | 278 654,00 | 132,00 | процент исполнения 99,9% |
| Подпрограмма "Жилищно-коммунальное хозяйство Рабитицкого сельского поселения" | 3220000000 |  | 7 118 318,51 | 7 010 535,37 | 107 783,14 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 3223100000 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 166 896,00 | 165 014,45 | 1 881,55 | процент исполнения 98,9% |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 3223200000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 85 040,00 | 0,00 | 85 040,00 |  |
| Основное мероприятие «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 3223200000 | Мероприятия в области коммунального хозяйства | 346 191,27 | 346 190,87 | 0,40 | процент исполнения 100% |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 3223300000 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов | 540 900,00 | 520 041,21 | 20 858,79 | процент исполнения 96,1% |
| Основное мероприятие «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 3223300000 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 106 968,08 | 106 966,08 | 2,00 | процент исполнения 100% |
| Муниципальная программа "Развитие социальной сферы Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 4800000000 |  | 2 524 940,79 | 2 466 653,69 | 58 287,10 |  |
| "Развитие культуры Рабитицкого сельского поселения" | 4810000000 |  | 2 475 465,88 | 2 417 178,78 | 58 287,10 |  |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 1 434 697,25 | 1 416 991,32 | 17 705,93 | процент исполнения 98,5%. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 322 896,07 | 321 111,74 | 1 784,33 | процент исполнения 99,4%. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 39 407,51 | 36 639,00 | 2 768,51 | процент исполнения 92,9%. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Расходы на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры | 350 000,00 | 320 490,98 | 29 509,02 | процент исполнения 91,6%. Неисполнение связано с достижением целевого показателя. |
| Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Мероприятия по исполнению Указов Президента РФ, предусматривающие поэтапное повышение заработной платы работников учреждений культуры | 328 465,05 | 321 945,74 | 6 519,31 | процент исполнения 98%. |
| Развитие физической культуры и спорта Рабитицкого сельского поселения" | 4820000000 |  | 49 474,91 | 49 474,91 | 0,00 |  |
| Муниципальная программа "Муниципальное управление Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области" | 6400000000 |  | 6 492 617,37 | 6 460 477,12 | 32 140,25 |  |
| Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала муниципальной службы Рабитицкого сельского поселения" | 6410000000 |  | 5 192,00 | 5 192,00 | 0,00 |  |
| Подпрограмма "Развитие информационно-аналитического сопровождения Рабитицкого сельского поселения" | 6420000000 |  | 26 000,00 | 25 100,00 | 900,00 |  |
| Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 6420200000 | Приобретение товаров, работ, услуг в целях обеспечения текущего функционирования Интернет-сайтов, информационных систем | 21 000,00 | 20 100,00 | 900,00 | процент исполнения 95,7%. Неисполнение за счет фактического уменьшения расхода на создание ЭЦП ключей. |
| Подпрограмма "Обеспечение деятельности администрации муниципального образования" | 6440000000 |  | 6 461 425,37 | 6 430 185,12 | 31 240,25 |  |
| Основное мероприятие "Обеспечение функций представительных органов местного самоуправления" | 6440100000 | Расходы на выплаты по оплате труда главы муниципального образования | 1 039 370,00 | 1 037 733,82 | 1 636,18 | процент исполнения 99,80% |
| Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 6440200000 | Расходы на обеспечение выполнения органами местного самоуправления муниципальных образований отдельных государственных полномочий Ленинградской области в сфере административных правоотношений | 467 597,00 | 467 957,00 | -360,00 | процент исполнения 100%. |
| Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 6440200000 | Расходы на выплаты по оплате труда работников органов местного самоуправления | 2 570 931,00 | 2 566 298,86 | 4 632,14 | процент исполнения 99,8% |
| Основное мероприятие "Развитие муниципального управления" | 6440200000 | Обеспечение выполнения полномочий и функций органов местного самоуправления | 1 035 725,67 | 1 010 753,74 | 24 971,93 | процент исполнения 97,6%. |