МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

РАБИТИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ   ДЕПУТАТОВ

РАБИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

( заседание первого созыва)

12 апреля 2007 года    №  64

# Об утверждении плана мероприятий

по подготовке объектов ЖКХ и

соцкультбыта к зимнему отопительному

сезону  2007 – 2008 годов.

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и соцкультбыта, расположенных на территории Рабитицкого сельского поселения,  к зимнему отопительному сезону  2007-2008 г.г.

2. Ход выполнения плана мероприятий рассмотреть в  августе         месяце 2007 года.

Глава муниципального образования                                Г.В.Грищенко

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета депутатов

МО Рабитицкое сельское

поселение  от 12.04.2007 год								          №   64

ПЛАН     МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТОВ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО

ХОЗЯЙСТВА  И  СОЦКУЛЬТБЫТА, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РАБИТИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, К ЗИМНЕМУ ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2007-2008 ГОДОВ

1. ЖИЛОЙ   ФОНД

| №№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Частичный ремонт кровли домов № 9. | Июнь-сентябрь | ЖЭУ Рабитицы |
| 4. | Текущий ремонт межпанельных швов домов 16, 10, 9 и по заявкам | Июнь-сентябрь | ЖЭУ Рабитицы |
| 5. | Продолжить косметический ремонт подъездов (по заявкам) | Май-сентябрь | ЖЭУ Рабитицы |
| 6. | Восстановление отопления в подъездах жилых домов № 13, 14, 16, 8, 9, 10, 11, 15 | Июнь-август | ЖЭУ Рабитицы |
| 7. | Утепление подъездов (ремонт дверей в подъездах, ремонт окон) | Июнь-сентябрь | ЖЭУ Рабитицы |
| 8 | Кап.ремонт теплоизоляции наземной теплотрассы от дома № 14 до дома № 8 250 пог. м. | Июнь-сентябрь | МП Паритет |
| 9. | Ревизия запорной арматуры системы отопления и горячего водоснабжения | Июнь-сентябрь | ЖЭУ Рабитицы |
| 10. | Промывка и гидравлические испытания системы отопления и горячего водоснабжения | До 15.09. | ЖЭУ Рабитицы |
| 11. | Текущий ремонт уличного освещения у домов № 8 9,10,11,12,13,14,15,16,21 | До 01.09. | Администрация сельского поселения |
| 12. | Капитальный ремонт кровли дома № 8, 15 | До 01.09. | МП Паритет |
| 13. | Частичный ремонт кровли домов 9,21,16 | До 20.09. | МП Паритет |
| 14. | Установка детской площадки в д.Рабитицы | До 01.05. | Администрация СП, ЖЭУ |
| 15. | Окучивание свалки бытовых отходов в д.Домашковицы | 1 раз в квартал | ЗАО Рабитицы |
| 16. | Уборка несанкционированных свалок | До 01.05. | Админист. поселенияЖЭУ,ЗАО |

11.К О Т Е Л Ь Н А Я

| №№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установка дополнительных водонагревателей ПВ-2-0,6, 1 шт | До 20.09 | МП Паритет |
| 2. | Ревизия дымососов, сетевых насосов, насосов рециркуляции, насосов подачи горячей воды, взрывных клапанов котлах и дымоходах, запорной арматуры | До 15.09. | ЖЭУ Рабитицы |
| 3. | Поверка приборов контроля и учета | До 01.08 | МП Паритет |
| 4. | Промывка котлов № 1, 2, 3. | До 01.08. | ЖЭУ Рабитицы |
| 5. | Ревизия газовой арматуры | До 10.07 | ЖЭУ Рабитицы |
| 6. | Установка на сетевые насосы КМ-100-125 регулирующей аппаратуры | До 15.08 | ЖЭУ Рабитицы |

111. ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

| №№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Капитальный ремонт кирпичной кладки здания биофильтров очистных сооружений деревни Рабитицы | До 20.10. | МП Паритет |
| 2. | Капитальный ремонт мягкой кровли здания биофильтров площадь 532 кв.м. | До 20.10. | МП Паритет |
| 3 | Ремонт кровли на КНС № 1 и № 2 | До 20.10 | ЖЭУ Рабитицы |
| 4. | Закончить ремонт кирпичной кладки КНС № 2 | До 01.06. | ЖЭУ Рабитицы |

1У. ВОДОЗАБОР Д. РАБИТИЦЫ, РОГАТИНО,

ДОМАШКОВИЦЫ, ЗАХОНЬЕ, ПОС. РАБИТИЦЫ

| №№ п/п | Вид работ | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Очистка и покраска бака аккумулятора водонапорной башни в д. Рабитицы | 08.2006 | ЖЭУ Рабитицы |
| 2. | Решение вопроса по резервной скважине на водозаборе д. Рабитицы |  | Администрация МО Рабитицкое СП совместно с МП Паритет |
| 3. | Замена водопровода в д. Рабитицы 250 пог.м. | До 15.09. | ЖЭУ Рабитицы |
| 4. | Водозабор в д. Захонье: замена водопроводных труб 250 пог.м. | До 01.07. | Адм. МО Рабитицкое СП, ЖЭУ Рабитицы |
| 5. | Утепление помещения над водозаборной скважиной в д. Домашковицы | До 01.08. | Адм. МО Рабитицкое СП ЖЭУ Рабитицы |
| 6. | Утепление помещения водозаборной скважины в дер. Рогатино | До 15.08. | Адм. МО Рабитицкое СП ЖЭУ Рабитицы |
| 7 | Переход на автоматический режим работы водоподъемного насоса в д.Рабитицы | До 15.08 | Адм. МО Рабитицкое СП ЖЭУ Рабитицы |
| 8 | Ремонт уличного освещения в д. Рабитицы, пос. Рабитицы, Рогатино, Захонье | До 01.09 | Адм. МО Рабитицкое СП |
| 9 | Ремонт уличного освещения и установка счетчика и фотореле в д.Домашковицы |  | Администрация поселения |
| 10 | Дом Культуры д. Рабитицы Гидравлические испытания системы отопления и холодного водоснабжения. | До 15.08. | Адм. МО Рабитицкое СП ЖЭУ Рабитицы |
| 18 | Устранение выявленных неисправностей | До 01.09. | Адм. МО Рабитицкое СП ЖЭУ Рабитицы |
| 19 | Очистка канализационных колодцев и их промывка | До 01.07. | МП Паритет ЖЭУ Рабитицы |
| 20 | Ремонт электропроводки, прожекторов и пульта управления освещения сцены и зрительного зала | До 01.08. | Адм. МО Рабитицкое СП |
| 21 | Расчистка придомовой территории многоэтажных домов от снега | До 15.09. | ЖЭУ Рабитицы |

Глава  администрации

Рабитицкого

сельского  поселения:							Г.В.Грищенко

Начальник ЖЭУ «Рабитицы»:	            			К.Карп