Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Комплексное развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь - декабрь 2023 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименования муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) |  |  |  |  | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе. | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет МО Рабитицкое СП | прочие источники | Всего, в том числе. | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет МО Рабитицкое СП | прочие источники |  |
| Проектная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 10 676,32 | 3 140,00 | 6 860,00 | 676,32 | 0,00 | 10 676,32 | 3 140,00 | 6 860,00 | 676,32 | 0,00 | 100% |
| 1. Мероприятия по формированию современной городской среды | 10 676,32 | 3 140,00 | 6 860,00 | 676,32 | 0,00 | 10 676,32 | 3 140,00 | 6 860,00 | 676,32 | 0,00 | 100% |
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть» | 11 692,80 | 0,00 | 11 161,18 | 531,62 | 0,00 | 11 689,87 | 0,00 | 11 105,37 | 584,49 | 0,00 | 99,97% |
| 1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 11 692,80 | 0,00 | 11 161,18 | 531,62 | 0,00 | 11 689,87 | 0,00 | 11 105,37 | 584,49 | 0,00 | 99,97% |
| Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 721,91 | 0,00 | 685,81 | 36,10 | 0,00 | 721,91 | 0,00 | 685,81 | 36,10 | 0,00 | 100% |
| 1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 721,91 | 0,00 | 685,81 | 36,10 | 0,00 | 721,91 | 0,00 | 685,81 | 36,10 | 0,00 | 100% |
| Итого по проектной части | 23 091,03 | 3 140,00 | 18 706,99 | 1 244,04 | 0,00 | 23 088,10 | 3 140,00 | 18 651,18 | 1 296,91 | 0,00 | 99,98% |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 9 240,91 | 0,00 | 1 079,80 | 7 112,55 | 1 048,56 | 9 238,28 | 0,00 | 1 079,80 | 7 109,92 | 1 048,56 | 99,97% |
| 1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 4 224,72 | 0,00 | 0,00 | 4 224,72 | 0,00 | 4 222,09 | 0,00 | 0,00 | 4 222,09 | 0,00 | 99,94% |
| 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 3 879,56 | 0,00 | 0,00 | 2 831,00 | 1 048,56 | 3 879,56 | 0,00 | 0,00 | 2 831,00 | 1 048,56 | 100% |
| 3. Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 1 136,63 | 0,00 | 1 079,80 | 56,83 | 0,00 | 1 136,63 | 0,00 | 1 079,80 | 56,83 | 0,00 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 1 002,39 | 0,00 | 0,00 | 1 002,39 | 0,00 | 809,88 | 0,00 | 0,00 | 809,88 | 0,00 | 80,79% |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 | 547,99 | 0,00 | 0,00 | 547,99 | 0,00 | 73,56% |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 230,89 | 0,00 | 0,00 | 230,89 | 0,00 | 230,89 | 0,00 | 0,00 | 230,89 | 0,00 | 100% |
| 3. Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 31,50 | 0,00 | 0,00 | 31,50 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 31,00 | 0,00 | 98,41% |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 772,39 | 0,00 | 0,00 | 772,39 | 0,00 | 771,39 | 0,00 | 0,00 | 771,39 | 0,00 | 99,87% |
| 1. Газификация населенных пунктов муниципального образования | 362,08 | 0,00 | 0,00 | 362,08 | 0,00 | 362,08 | 0,00 | 0,00 | 362,08 | 0,00 | 100% |
| 2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | 299,71 | 0,00 | 0,00 | 299,71 | 0,00 | 299,71 | 0,00 | 0,00 | 299,71 | 0,00 | 100% |
| 3. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 110,60 | 0,00 | 0,00 | 110,60 | 0,00 | 109,60 | 0,00 | 0,00 | 109,60 | 0,00 | 99,10% |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 7 868,85 | 0,00 | 1 054,90 | 6 813,95 | 0,00 | 7 680,50 | 0,00 | 1 054,90 | 6 625,60 | 0,00 | 97,61% |
| 1. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 3 472,65 | 0,00 | 0,00 | 3 472,65 | 0,00 | 3 285,35 | 0,00 | 0,00 | 3 285,35 | 0,00 | 94,61% |
| 2. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 0,00 | 100% |
| 3. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 674,58 | 0,00 | 0,00 | 674,58 | 0,00 | 674,44 | 0,00 | 0,00 | 674,44 | 0,00 | 99,98% |
| 4. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 100% |
| 5. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 1 399,90 | 0,00 | 0,00 | 1 399,90 | 0,00 | 1 399,89 | 0,00 | 0,00 | 1 399,89 | 0,00 | 99,99% |
| 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 991,30 | 0,00 | 0,00 | 991,30 | 0,00 | 990,40 | 0,00 | 0,00 | 990,40 | 0,00 | 99,90% |
| 7. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 1 110,42 | 0,00 | 1 054,90 | 55,52 | 0,00 | 1 110,42 | 0,00 | 1 054,90 | 55,52 | 0,00 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 100% |
| 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 0,00 | 11,67 | 0,00 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования» | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 100% |
| 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 100% |
| Итого по процессной части | 18 944,21 | 0,00 | 2 134,70 | 15 760,95 | 1 048,56 | 18 559,72 | 0,00 | 2 134,70 | 15 376,46 | 1 048,56 | 97,97% |
| Итого по муниципальной программе | 42 035,24 | 3 140,00 | 20 841,69 | 17 004,99 | 1 048,56 | 41 647,82 | 3 140,00 | 20 785,88 | 16 673,37 | 1 048,56 | 99,08% |

Приложение 2

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Комплексное развитие Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь - декабрь 2023 года

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План (ЗПп) | Факт (ЗПф) | Степень достижения для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (СДп = ЗПф / ЗПп ) | Степень достижения для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (СДпз=ЗПп / ЗПф) |  |
| 1 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 2 | Число дорог местного значения общего пользовании улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, относящихся к социально значимым, в отношении которых проводился капитальный ремонт и ремонт | единиц | 2022 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории Рабитицкого сельского поселения | га | 2022 | 51,5 | 51,5 | 1 | 1 |  |
| 4 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | единиц | 2022 | 10 | 0 | 0 | 0 | расторгнуто соглашение о предоставлении субсидии |
| 5 | Число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 2022 | 6 | 6 | 1 | 1 |  |
| 6 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 2022 | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 7 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 2022 | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 8 | Техническое обслуживание газопроводов | единиц | 2022 | 4 | 4 | 1 | 1 |  |
| 9 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 2022 | 7 | 7 | 1 | 1 |  |