Приложение 1

Отчет о реализации муниципальной программы

«Развитие социальной сферы Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь - декабрь 2022 года

Ответственный исполнитель муниципальной программы: администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области

| Наименования муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятия | Плановый объем финансирования на 2022 год (тыс. руб.) |  |  |  |  | Выполнено на отчетную дату (тыс. руб.) |  |  |  |  | Оценка выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего, в том числе. | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет МО Рабитицкое СП | прочие источники | Всего, в том числе. | федеральный бюджет | областной бюджет Ленинградской области | бюджет МО Рабитицкое СП | прочие источники |  |
| Проектная часть не предусмотрена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процессная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 11 109,53 | 0,00 | 2 829,10 | 8 280,43 | 0,00 | 11 055,19 | 0,00 | 2 829,10 | 8 226,09 | 0,00 | 99,51% |
| 1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | 4 658,20 | 0,00 | 0,00 | 4 658,20 | 0,00 | 4 611,37 | 0,00 | 0,00 | 4 611,37 | 0,00 | 98,99% |
| 2. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) | 1 551,02 | 0,00 | 0,00 | 1 551,02 | 0,00 | 1 543,51 | 0,00 | 0,00 | 1 543,51 | 0,00 | 100% |
| 3. Дополнительные расходы на сохранение целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 4 058,20 | 0,00 | 2 029,10 | 2 029,10 | 0,00 | 4 058,20 | 0,00 | 2 029,10 | 2 029,10 | 0,00 | 100% |
| 4. Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения | 842,11 | 0,00 | 800,00 | 42,11 | 0,00 | 842,11 | 0,00 | 800,00 | 42,11 | 0,00 | 100% |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 339,93 | 0,00 | 0,00 | 339,93 | 0,00 | 99,98% |
| 1. Расходы на организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий | 340,00 | 0,00 | 0,00 | 340,00 | 0,00 | 339,93 | 0,00 | 0,00 | 339,93 | 0,00 | 99,98% |
| Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 0,00 | 121,85 | 0,00 | 0,00 | 121,85 | 0,00 | 99,88% |
| 1. Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 100% |
| 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 72,00 | 0,00 | 0,00 | 72,00 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 0,00 | 71,85 | 0,00 | 99,79% |
| Итого по процессной части | 11 571,53 | 0,00 | 2 829,10 | 8 742,43 | 0,00 | 11 516,97 | 0,00 | 2 829,10 | 8 687,87 | 0,00 | 99,53% |
| Итого по муниципальной программе | 11 571,53 | 0,00 | 2 829,10 | 8 742,43 | 0,00 | 11 516,97 | 0,00 | 2 829,10 | 8 687,87 | 0,00 | 99,53% |

Приложение 2

Сведения

о фактически достигнутых значениях показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие социальной сферы Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

за январь - декабрь 2022 года

| № п/п | Показатель (индикатор) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы |  |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год предшествующий отчетному | Отчетный год |  |  |  |  |
|  |  |  |  | План (ЗПп) | Факт (ЗПф) | Степень достижения для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений (СДп = ЗПф / ЗПп ) | Степень достижения для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений (СДпз=ЗПп / ЗПф) |  |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды библиотек | единица | 2022 | 220 | 487 | 2,21 | 0,45 | Безвозмездное поступление книг в количестве 272 экз. 215 экз. книг было приобретено, так как в 2022 г. произошло увеличение стоимости книжных изданий |
| 1.2 | Доля учреждений культуры, имеющих сайт в сети «Интернет» | % | 2022 | 100 | 100 | 1 | 1 |  |
| 1.3 | Проведение капитального ремонта зданий учреждений культуры | тыс. руб. | 2022 | 631,58 | 0,00 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Приобретение материально–технической базы | тыс. руб. | 2022 | 210,53 | 210,53 | 1 | 1 |  |
| 2 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий | единица | 2022 | 355 | 358 | 1,01 | 0,99 | Увеличение проведения культурно-досуговых мероприятий произошло в связи с отменой пандемии |
| 2.2 | Увеличение количества посещений культурно-массовых мероприятий | % | 2022 | 10,5 | 10,5 | 1 | 1 |  |
| 3 | Комплекс процессных мероприятий «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Увеличение количества проведенных спортивных соревнований | единица | 2022 | 2 | 2 | 1 | 1 |  |
| 3.2 | Увеличение числа участников в поселенческих, районных и областных соревнованиях | % | 2022 | 0,3 | 0,3 | 1 | 1 |  |