Приложение №1

к постановлению администрации

муниципального образования

Рабитицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от 27.07.2022 г. № 138

Администрация

МО Рабитицкое сельского поселения

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие территории Рабитицкого сельского поселения**

**Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

**2021-2025 гг.**

д. Рабитицы

# ПАСПОРТ

# муниципальной программы

# «Комплексное развитие территории Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»

|  |  |
| --- | --- |
| **Сроки реализации муниципальной программы** | 2021-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель муниципальной программы** | Администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| **Соисполнители муниципальной программы** | Структурные подразделения администрации муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области |
| **Цель муниципальной программы** | 1. Повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети автомобильных дорог местного значения общего пользования Рабитицкого сельского поселения, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов сельского поселения;  2. Определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации в Рабитицком сельском поселении;  3. Повышение эффективности и безопасности функционирования жилищно-коммунального хозяйства Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов поселения:  - сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рабитицкого сельского поселения, улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации, исключение случаев травматизма среди населения;  - модернизация и развитие объектов теплоснабжения и электроснабжения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности;  - предупреждение ситуаций, связанных с нарушением функционирования объектов жилищно-коммунального хозяйства;  - развитие инженерной инфраструктуры;  - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства;  - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования, создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания.  4. Долговременное, экономически эффективное развитие муниципального образования и сохранение окружающей среды для будущих поколений;  5. Повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования на основе повышения уровня развития инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных на территории поселения;  6. Создание условий для улучшения социально-демографической ситуации;  7. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности;  8. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности. |
| **Задачи муниципальной программы** | 1. Повышение уровня жизни населения Рабитицкого сельского поселения;  2. Становление благоприятной социальной среды и повышение уровня жизни населения Рабитицкого сельского поселения;  3. Создание условий для проведения мероприятий направленных на развитие и содержание автомобильных дорог местного значения общего пользования, на создание инвентаризационной и технической документации в сфере дорожного хозяйства, на проведение ремонтных работ по автомобильным дорогам местного значения;  4. Совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства;  5. Создание условий для проведения мероприятий направленных на сферу благоустройства территории Рабитицкого сельского поселения;  6. Реализация общественно значимых проектов в интересах сельских жителей Рабитицкого сельского поселения  7. Повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий Рабитицкого сельского поселения;  8. Проведение реконструкции объектов муниципальной собственности;  9. Капитальный и текущий ремонт административных зданий |
| **Ожидаемые (конечные) результаты реализации муниципальной программы** | 1. Увеличение числа объектов улично-дорожной сети, в отношении которых проводился текущий (капитальный) ремонт;  2. Проведение мероприятий по зимнему и летнему содержанию улично-дорожной сети;  3. Освобождение от борщевика Сосновского территорий Рабитицкого сельское поселение;  **4. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;**  5. Увеличение количества благоустроенных территорий;  6. Улучшение уровня газификации на территории Рабитицкого сельского поселения;  7. Приведение объектов муниципальной собственности в нормативно-техническое состояние, отвечающее требованиям пожарной и санитарно-технической безопасности;  8. Улучшение материально-технического состояния муниципальных зданий и сооружений |
| **Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы** | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»  Федеральный проект «Дорожная сеть»  Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий»  Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»  Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» |
| **Финансовое обеспечение муниципальной программы – всего, в т.ч. по годам реализации** | **181 422,98 тыс. руб.**, в том числе:  2021 год – 18 756,60 тыс. руб.  2022 год – 39 072,07 тыс. руб.  2023 год – 96 680,77 тыс. руб.  2024 год – 26 913,54 тыс. руб.  2025 год – 0,00 тыс. руб. |
| **Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели муниципальной программы, - всего, в том числе по годам реализации** | Налоговые расходы не предусмотрены |

# Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Официальное наименование муниципального образования – Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области, установлено в соответствии с Законом Ленинградской области от 24 сентября 2004 г. №64-оз «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования Волосовский муниципальный район и муниципальных образований в его составе».

Сокращенное наименование муниципального образования – Рабитицкое сельское поселение.

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществлено преобразование в форме объединения муниципальных образований Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области и Изварское сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области (далее - Рабитицкое сельское поселение и Изварское сельское поселение).

Преобразование осуществлено на основании Областного закона Ленинградской области от 07 мая 2019 года № 35-оз «Об объединении муниципальных образований в Волосовском муниципальном районе Ленинградской области и о внесении изменений в отдельные областные законы» (далее Областной закон от 07 мая 2019 № 35-оз) по инициативе органов местного самоуправления и с согласия населения Рабитицкого сельского поселения и Изварского сельского поселения, выраженного советом депутатов каждого из объединяемых поселений. Объединив Рабитицкое сельское поселение и Изварское сельское поселение на основании Областного закона от 07 мая 2019 №35-оз, вновь образованное муниципальное образование Рабитицкое сельское поселение наделено статусом сельского поселения - Рабитицкое сельское поселение с административным центром в деревне Рабитицы Волосовского муниципального района Ленинградской области.

В состав территории поселения входят 16 населённые пункты: дер. Рабитицы; дер. Захонье; пос. Рабитицы; дер. Домашковицы; дер. Рогатино; дер. Заполье; дер. Извара; дер. Лиможа; дер. Мазаная Горка; дер. Озертицы; дер. Реполка; дер. Селище; дер. 46-ой километр; дер. Сосницы; дер. Сосново; дер. Черное

Численность постоянного (зарегистрированного) населения Рабитицкого сельского поселения на 01.01.2022 г. – 5 091 чел.

Общая площадь Рабитицкого сельского поселения – 62,00 км²

Рабитицкое сельское поселение расположено на юго-восточной и центральной части Волосовского района.

Рабитицкое сельское поселение граничит:

на северо-востоке – с Калитинским сельским поселением

на севере – с Волосовским городским поселением

на западе – с Большеврудским сельским поселением

на юго-западе и юге – с Сабским сельским поселением.

на юго-востоке – с Лужским муниципальным районом

на востоке – с Гатчинским муниципальным районом.

По территории поселения проходят автомобильные дороги: Гатчина – Ополье; [Жабино](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BE_(%D0%93%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)) – Вересть.

Расстояние от административного центра поселения до центра Волосовского района–8 км.

По северной границе поселения проходит железная дорога Мга – Гатчина – Ивангород

Количество многоквартирных домов – 22 ед.

Количество частных домовладений – 2 090 ед.

Протяженность дорог местного значения составляет 37,4 км, из них 6,17 км- с асфальтобетонным покрытием.

Протяженность уличных электрических сетей составляет – 50 км.

Протяженность тепловых сетей составляет – 5,1 км.

Протяженность канализационных сетей составляет – 7,1 км.

Газифицированных населенных пунктов – 8.

Электроснабжением оснащены все населенные пункты.

Стратегический план развития Рабитицкого сельского поселения (далее – сельское поселение, поселение) отвечает потребностям и проживающего на его территории населения, и объективно происходящих на его территории процессов. Муниципальная программа Комплексное развития сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социально-экономического развития поселения на плановый период. Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социально-экономического развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий.

Работа администрации МО Рабитицкое сельское поселение (далее - администрация) направлена на осуществление полномочий в соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Основными, наиболее значимыми направлениями деятельности администрации являются благоустройство территории, дорожная деятельность в отношении дорог местного значения, улучшение коммунальной инфраструктуры, решение социально – значимых вопросов, связанных с благополучным проживанием граждан.

Первоочередной задачей органов местного самоуправления является создание условий для экономической стабильности, в создании условий для реализации возможностей населения в будущем. Инфраструктурное развитие поселения было обеспечено реализацией проектов в сферах электроснабжения, коммунальной инфраструктуры, дорожного ремонта, газификации, благоустройства.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют в полной мере современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания и временного пребывания, а уровень их износа продолжает увеличиваться.

В связи с этим возникает необходимость комплексного подхода в решении проблем благоустройства населенных пунктов поселения, конкретизации мероприятий, планированию первоочередных и перспективных работ для обеспечения комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения.

В целях обеспечения развития систем коммунальной инфраструктуры, повышения качества оказываемых потребителям услуг, улучшения экологической ситуации на территории поселения администрацией реализовываются проекты по утверждению генерального плана поселения.

Без значительной государственной поддержки в современных условиях муниципальные образования, расположенные в сельской местности, не в состоянии эффективно участвовать в социальных реформах и удовлетворении основных жизненных потребностей проживающего на их территории населения. Исходя из этого, программой предусмотрено софинансирование работ по реализации мероприятий программы из федерального и областного бюджетов.

Таким образом, необходимость разработки и реализации программы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общепоселенческим значением;

- потребностью формирования базовых условий для расширенного воспроизводства и закрепления на селе трудовых ресурсов, обеспечивающих эффективное решение задач агропромышленного комплекса;

- межотраслевым и межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению, органов местного самоуправления, организации, предприятия малого бизнеса и иные организации, в том числе организаций агропромышленного комплекса, и общественных объединений сельских жителей;

- приоритетностью государственной и муниципальной поддержки развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

**II. Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы**

Формирование единой государственной политики в отношении сельских территорий на долгосрочный период заявлено в Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2015 года N 151-р).

Стратегия направлена на создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни, что позволит сохранить социальный и экономический потенциал сельских территорий, и обеспечит выполнение ими общенациональных функций - производственной, демографической, трудоресурсной, пространственно-коммуникационной, сохранения историко-культурных основ идентичности народов страны, поддержания социального контроля и освоенности сельских территорий.

Приоритеты государственной (муниципальной) политики в сфере реализации муниципальной программы определены следующими правовыми актами:

Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года»;

стратегия социально-экономического развития Российской Федерации;

стратегия социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года, утвержденная областным законом от 08.08.2016 № 76-оз;

государственная программа Ленинградской области «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 27.12.2019 № 636;

государственная программа Ленинградской области «Развитие транспортной системы Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 397;

государственная программа Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области», утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 14.11.2013 № 399.

Мероприятия муниципальной программы направлены на достижение целей проектов:

1. Федеральный проект «Дорожная сеть». Проектом предусматривается реализация программ дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования. На достижение цели данного проекта направлено мероприятие муниципальной программы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально-значимый характер.

2. Федеральный проект «Благоустройство сельских территорий». В целях улучшения санитарного и эстетического облика сельских территорий Ленинградской области за счет средств федерального и областного бюджета Ленинградской области проектом предусмотрена реализация мероприятия по благоустройству сельских территорий. На достижение цели данного проекта направлено мероприятие муниципальной программы по реализации комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территориях муниципальных образований Ленинградской области.

3. Федеральный проект «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами». Федеральный проект направлен на снижение экологической нагрузки, на население за счет сокращения захоронения твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку). На достижение цели данного проекта направлено мероприятие муниципальной программы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов.

4. Федеральный проект «Современный облик сельских территорий». Федеральный проект направлен на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения, создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях, развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях.

**III. Перечень проектов и комплексов процессных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование проекта, комплекса процессных мероприятий** | **Сроки реализации** | **Цель проекта** | **Показатели**  **муниципальной**  **программы** | **Задачи муниципальной программы** | **Цели (задачи)**  **плана мероприятий**  **по реализации Стратегии** |
|
| 1 | Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» | 2021-2025 гг. | - обеспечение дальнейшего развития территории Рабитицкого сельского поселения, ее рационального использования;  - обеспечения интересов и потребностей населения;  - повышение уровня благоустройства территорий | - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий Рабитицкого сельского поселения | - повышение уровня благоустроенности дворовых и общественных территорий Рабитицкого сельского поселения;  - привлечение заинтересованных граждан, организаций в реализации мероприятий по благоустройству нуждающихся в благоустройстве общественных территорий Рабитицкого сельского поселения, а также дворовых территорий многоквартирных домов | - обеспечение дальнейшего развития муниципального образования;  - обеспечения интересов и потребностей населения;  - повышение уровня благоустройства |
| 1.1 | Мероприятия по формированию современной городской среды | 2021-2025 гг. |
| 1.2 | Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образования Ленинградской области | 2022-2025 гг. |
| 2 | Федеральный проект «Современный облик сельских территорий» | 2022-2025 гг. | - повышение качества и доступности услуг через улучшение эксплуатационного состояния здания учреждения культуры путём проведения капитального ремонта | - количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям | - выполнение капитального ремонта здания дома культуры;  - создание условий для равного доступа к культурным благам и информационным ресурсам, культурно-досуговой деятельности всех категорий населения поселения | - улучшение технического состояния здания;  - создание благоприятных условий для досуга жителей сельского поселения |
| 2.1 | Обеспечение комплексного развития сельских территорий | 2022-2025 гг. |
| 3 | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть» | 2021-2025 гг. | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Рабитицкого сельского поселения | - число дорог местного значения общего пользовании улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, относящихся к социально значимым, в отношении которых проводился капитальный ремонт и ремонт | улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования в Рабитицком сельском поселении и сооружений на них | - повышение эффективности и безопасности функционирования улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 3.1 | Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | 2021-2025 гг. |
| 4 | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» | 2021-2025 гг. | - сокращение очагов распространения борщевика Сосновского на территории Рабитицкого сельского поселения;  - улучшение качественного состояния земель путем его локализации и ликвидации;  - исключение случаев травматизма среди населения | - ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории Рабитицкого сельского поселения | - проведение полного комплекса организационно-хозяйственных, химических, механических мер борьбы на площадях, засоренных борщевиком Сосновского;  - проведение разъяснительной работы среди населения о способах механического и химического уничтожения борщевика Сосновского и соблюдении предосторожности при борьбе с ним;  - предотвращение распространения Сосновского на территории Рабитицкого сельского поселения;  - исключение  случаев травматизма среди населения | - освобождение от борщевика Сосновского территорий Рабитицкого сельское поселение |
| 4.1 | Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | 2021-2025 гг. |
| 5 | Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | 2021-2025 гг. | - повышение уровня и качества жизни населения | - создание мест (площадок) накопления ТКО;  - обеспечение надлежащего состояния мест накопления ТКО | - развитие инфраструктуры;  - создание максимально комфортных условий для проживания | - повышение уровня и качества жизни населения муниципального образования |
| 5.1 | Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | 2021-2025 гг. |
| 6 | Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования» | 2021-2025 гг. | --- | - число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился капитальный ремонт и текущий ремонт;  - доля дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог;  - количество придомовых территорий, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 6.1 | Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 2021-2025 гг. | - | - число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился текущий ремонт | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 6.2 | Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | 2021-2025 гг. | - | - доля дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 6.3 | Мероприятия по ремонту придомовых территорий | 2021-2025 гг. | - | - количество придомовых территорий, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 6.4 | Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2021-2025 гг. | - | - число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился ремонт | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 6.5 | Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | 2021-2025 гг. | - | - число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился ремонт | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования;  - совершенствование и развитие улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства | - улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей улично-дорожной сети дорог местного значения общего пользования |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования» | 2021-2025 гг. | - | - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства | - снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры | - повышение уровня и качества жизни населения |
| 7.1 | Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | 2021-2025 гг. | - | - количество домов, в которых проведен капитальный ремонт;  - оплата взносов фонду капитального ремонта | - снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры | - повышение уровня и качества жизни населения |
| 7.2 | Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства | - снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры | - повышение уровня и качества жизни населения |
| 7.3. | Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - повышение уровня и качества жизни населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства | - снижение уровня износа жилого фонда и объектов коммунальной инфраструктуры | - повышение уровня и качества жизни населения |
| 8 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования» | 2021-2025 гг. | - | - техническое обслуживание газопроводов;  - владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования;  - выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | - повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий поселения | - повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий поселения;  - повышение уровня обеспеченности населения услугами газоснабжения, водоснабжения и водоотведения |
| 8.1 | Газификация населенных пунктов муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - техническое обслуживание газопроводов | - повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий поселения | - улучшение уровня газификации на территории Рабитицкого сельского поселения |
| 8.2 | Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | 2021-2025 гг. | - | - выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | - повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий поселения | - повышение уровня и качества инженерного обустройства территорий поселения |
| 9 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования» | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.1 | Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - увеличение показателей освещенности территории поселения | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.2 | Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по озеленению территории поселения | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.3 | Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по созданию комфортной санитарно-эпидемиологической обстановки | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.4 | Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по созданию комфортной санитарно-эпидемиологической обстановки | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.5 | Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.6 | Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | 2021-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 9.7 | Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | 2022-2025 гг. | - | - проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей муниципального образования | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования;  - создание максимально благоприятных, комфортных условий для проживания | - комплексное развитие территории и благоустройство муниципального образования |
| 10 | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях» | 2021-2025 гг. | - | - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | - снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 10.1 | Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | 2021-2025 гг. | - | - предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | - создание материальных резервов для ликвидации чрезвычайных ситуаций | - снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций |
| 11 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования» | 2021-2025 гг. | - | - обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | **- улучшение состояния источников наружного водоснабжения** | - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан |
| 11.1 | Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | 2021-2025 гг. | - | - обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | **- улучшение состояния источников наружного водоснабжения** | - создание необходимых условий для обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан |

**Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатель (индикатор)**  **(наименование)** | **Единица измерения** | **Значения показателей** | | | | | |
| **Базовый период**  **(2020 год)** | **1-й год реализации (2021)** | **2-й год реализации (2022)** | **3-й год реализации (2023)** | **4-й год реализации**  **(2024)** | **Последний год реализации (2025)** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Число дорог местного значения общего пользовании улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, относящихся к социально значимым, в отношении которых проводился капитальный ремонт и ремонт | единиц | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории Рабитицкого сельского поселения | га | 34,3 | 36,5 | 51,5 | 0 | 63,30 | 0 |
| 5 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | единиц | 21 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | 7 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | Количество придомовый территории, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Техническое обслуживание газопроводов | единиц | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 11 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| 12 | Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя (индикатора) муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. измерения** | **Алгоритм формирования (формула) показателя и методические пояснения** | **Ответственный за сбор данных по показателю** |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | Единицей измерения является количество благоустроенных дворовых территорий | Сектор ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | Единицей измерения является количество благоустроенных общественных территорий | Сектор ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 3 | Число дорог местного значения общего пользовании улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, относящихся к социально значимым, в отношении которых проводился капитальный ремонт и ремонт | единиц | Единицей измерения является количество автомобильных дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 4 | Ликвидация угрозы неконтролируемого распространения борщевика на территории Рабитицкого сельского поселения | га | Единицей измерения является количество обработанной площади территории засоренной борщевиком Сосновского | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 5 | Создание мест (площадок) накопления ТКО | единиц | Единице измерения является количество созданных мест (площадок) накопления ТКО | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 6 | Число дорог местного значения общего пользования улично-дорожной сети Рабитицкого сельского поселения, в отношении которых проводился текущий ремонт | единиц | Единицей измерения является количество автомобильных дорог, в отношении которых проводился текущий ремонт | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 7 | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по зимнему и летнему содержанию дорог | % | Единицей измерения является доля автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по их летнему и зимнему содержанию, в процентном отношении к общему количеству муниципальных дорог | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 8 | Количество придомовый территории, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту | единиц | Единицей измерения является количество придомовый территории, в отношении которых проводились мероприятия по ремонту | Сектор землепользования администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 9 | Оплата взносов фонду капитального ремонта | % | Единицей измерения является степень достижения итогового показателя, выраженная в процентном соотношении достигнутого показателя к общему количеству оплаты взносов фонду капитального ремонта | Сектор учёта и отчётности администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 10 | Техническое обслуживание газопроводов | единиц | Единицей измерения является количество газопроводов, в отношении которых проводилось техническое обслуживание | Сектор ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 11 | Проведение мероприятий по благоустройству в целях создания благоприятной среды для проживания и отдыха жителей МО | единиц | Единицей измерения является количество мероприятий, проведенных в целях благоустройства поселения | Сектор ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО Рабитицкое сельское поселение |
| 12 | Количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям | единиц | Единицей измерения является количество запланированных мероприятий в рамках проведения ремонта, в том числе капитального объектов муниципальной собственности, направленных на приведение данных объектов в состояние, отвечающее нормативно-техническим требованиям | Сектор ЖКХ, ГО и ЧС администрации МО Рабитицкое сельское поселение |

Приложение №2

к постановлению администрации

муниципального образования

Рабитицкое сельское поселение

Волосовского муниципального района

Ленинградской области

от 27.07.2022 г. № 138

**План реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие территории Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, проекта, комплекса процессных мероприятий, мероприятия** | | **Ответственный за реализацию** | | | | **Годы реализации** | **Планируемые объемы финансирования (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | | | |
|  | **в том числе** | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет Ленинградской области** | **Бюджет муниципального образования Рабитицкое СП** | **Прочие источники финансирования** |
|
|
|
| *1* | | *2* | | | | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **Муниципальная программа «Комплексное развитие территории Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области»** | | **Администрация муниципального образования Рабитицкое сельское поселение Волосовского муниципального района Ленинградской области** | | | | 1-ый год реализации  **(2021)** | **18 756,60** | **0,00** | **5 555,57** | **13 201,03** | **0,00** |
| 2-ой год реализации  **(2022)** | **39 072,07** | **3 140,00** | **20 841,69** | **14 041,82** | **1 048,56** |
| 3-ий год реализации  **(2023)** | **96 680,77** | **34 615,70** | **50 392,00** | **10 596,27** | **1 076,80** |
| 4-ый год реализации  **(2024)** | **26 913,54** | **0,00** | **15 951,71** | **9 711,63** | **1 250,20** |
| 5-ый год реализации  **(2025)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Итого** | | | | | | | **181 422,98** | **37 755,70** | **92 740,97** | **47 550,75** | **3 375,56** |
| **Проектная часть** | | | | | | | | | | | |
| ***Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***10 676,32*** | ***3 140,00*** | ***6 860,00*** | ***676,32*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***10 990,00*** | ***0,00*** | ***10 000,00*** | ***990,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| **Итого** | | | | | | | ***21 666,32*** | ***3 140,00*** | ***16 860,00*** | ***1 666,32*** | ***0,00*** |
| 1. Мероприятия по формированию современной городской среды | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 10 676,32 | 3 140,00 | 6 860,00 | 676,32 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **10 676,32** | **3 140,00** | **6 860,00** | **676,32** | **0,00** |
| 2. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образования Ленинградской области |  | | | | 1-ый год реализации  (2022) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2023) | | 10 990,00 | 0,00 | 10 000,00 | 990,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2024) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2025) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **10 990,00** | **0,00** | **10 000,00** | **990,00** | **0,00** |
| ***Федеральный проект «Современный облик сельских территорий»*** | |  | | | *1-ый год реализации*  ***(2022)*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2023)*** | | ***75 770,42*** | ***34 615,70*** | ***40 392,00*** | ***762,72*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2024)*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2025)*** | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***75 770,42*** | ***34 615,70*** | ***40 392,00*** | ***762,72*** | ***0,00*** |
| 1. Обеспечение комплексного развития сельских территорий | |  | | | 1-ый год реализации  (2022) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2023) | | 52 192,24 | 34 615,70 | 17 049,60 | 526,94 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2024) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2025) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **52 192,24** | **34 615,70** | **17 049,60** | **526,94** | **0,00** |
| 2. Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности | | |  | 1-ый год реализации  (2022) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2023) | | | 23 578,18 | 0,00 | 23 342,40 | 235,78 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2024) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2025) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **23 578,18** | **0,00** | **23 342,40** | **235,78** | **0,00** |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Дорожная сеть»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***11 748,61*** | ***0,00*** | ***11 161,18*** | ***587,43*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***16 802,76*** | ***0,00*** | ***15 290,51*** | ***1 512,25*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***28 551,37*** | ***0,00*** | ***26 451,69*** | ***2 099,68*** | ***0,00*** |
| 1. Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, имеющих приоритетный социально значимый характер | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 11 748,61 | 0,00 | 11 161,18 | 587,43 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 16 802,76 | 0,00 | 15 290,51 | 1 512,25 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **28 551,37** | **0,00** | **26 451,69** | **2 099,68** | **0,00** |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Благоустройство сельских территорий»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***523,42*** | ***0,00*** | ***366,37*** | ***157,05*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***941,31*** | ***0,00*** | ***685,81*** | ***255,50*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***944,59*** | ***0,00*** | ***661,20*** | ***283,39*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***2 409,32*** | ***0,00*** | ***1 713,38*** | ***695,94*** | ***0,00*** |
| 1. Реализация комплекса мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского на территории муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 523,42 | 0,00 | 366,37 | 157,05 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 941,31 | 0,00 | 685,81 | 255,50 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 944,59 | 0,00 | 661,20 | 283,393 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **2 409,32** | **0,00** | **1 713,38** | **695,94** | **0,00** |
| ***Мероприятия, направленные на достижение целей федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***1 932,50*** | ***0,00*** | ***1 795,50*** | ***137,00*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***22,64*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22,64*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***22,64*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***22,64*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***1 977,78*** | ***0,00*** | ***1 795,50*** | ***182,28*** | ***0,00*** |
| 1. Расходы по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 932,50 | 0,00 | 1 795,50 | 137,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 22,64 | 0,00 | 0,00 | 22,64 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 977,78** | **0,00** | **3 695,50** | **182,28** | **0,00** |
| **Процессная часть** | | | | | | | | | | | |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***7 131,55*** | ***0,00*** | ***3 393,70*** | ***3 737,85*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***7 412,56*** | ***0,00*** | ***1 079,80*** | ***5 284,20*** | ***1 048,56*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***3 380,63*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 303,83*** | ***1 076,80*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***2 139,82*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***889,62*** | ***1 250,20*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***20 064,56*** | ***0,00*** | ***4 473,50*** | ***12 215,50*** | ***3 375,56*** |
| 1. Мероприятия по текущему ремонту дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 495,09 | 0,00 | 0,00 | 1 495,09 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 2 812,97 | 0,00 | 0,00 | 2 812,97 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 1 953,81 | 0,00 | 0,00 | 1 953,81 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 471,56 | 0,00 | 0,00 | 471,56 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **6 733,43** | **0,00** | **0,00** | **6 733,43** | **0,00** |
| 2. Мероприятия по содержанию дорог общего пользования муниципального значения и сооружений на них | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 662,86 | 0,00 | 0,00 | 1 662,86 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 3 462,96 | 0,00 | 0,00 | 2 414,40 | 1 048,56 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 1 376,82 | 0,00 | 0,00 | 300,02 | 1 076,80 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 1 550,17 | 0,00 | 0,00 | 299,97 | 1 250,20 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **8 052,81** | **0,00** | **0,00** | **4 677,25** | **3 375,56** |
| 3. Мероприятия по ремонту придомовых территорий | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 118,09 | 0,00 | 0,00 | 118,09 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **348,09** | **0,00** | **0,00** | **348,09** | **0,00** |
| 4. Мероприятия на реализацию областного закона от 15 января 2018 года №3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления и иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 116,90 | 0,00 | 1 059,30 | 57,60 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 116,90** | **0,00** | **1 059,30** | **57,60** | **0,00** |
| 5. Мероприятия по реализации областного закона от 28.12.2018 № 147-оз "О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области" | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 109,30 | 0,00 | 1 050,00 | 59,30 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 1 136,63 | 0,00 | 1 079,80 | 56,83 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **2 245,93** | **0,00** | **2 129,80** | **116,13** | **0,00** |
| 6. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них |  | | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 1 567,40 | 0,00 | 1 284,40 | 283,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 567,40** | **0,00** | **1 284,40** | **283,00** | **0,00** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***1 411,97*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 411,97*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***1 304,26*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 304,26*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***1 275,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 275,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***1 380,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***1 380,00*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***5 371,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***5 371,23*** | ***0,00*** |
| 1. Мероприятия по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 671,00 | 0,00 | 0,00 | 671,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 740,00 | 0,00 | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 745,00 | 0,00 | 0,00 | 745,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **2 906,00** | **0,00** | **0,00** | **2 2906,00** | **0,00** |
| 2. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 598,97 | 0,00 | 0,00 | 598,97 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 410,98 | 0,00 | 0,00 | 410,98 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 280,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 619,95** | **0,00** | **0,00** | **1 619,95** | **0,00** |
| 3. Мероприятия в области жилищного хозяйства муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 142,00 | 0,00 | 0,00 | 142,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 143,28 | 0,00 | 0,00 | 143,28 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **835,28** | **0,00** | **0,00** | **835,28** | **0,00** |
| 4. Иные межбюджетные ассигнования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **10,00** | **0,00** | **0,00** | **10,00** | **0,00** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия в области коммунального хозяйства муниципального образования»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***577,93*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***577,93*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***769,99*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***769,99*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***450,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***450,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***450,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***450,00*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***2 247,92*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***2 247,92*** | ***0,00*** |
| 1. Газификация населенных пунктов муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 437,95 | 0,00 | 0,00 | 437,95 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 362,08 | 0,00 | 0,00 | 362,08 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1700,03** | **0,00** | **0,00** | **1 700,03** | **0,00** |
| 2. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений на выполнение части полномочий по организации в границах поселения централизованного водоснабжения, водоотведения | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 139,98 | 0,00 | 0,00 | 139,98 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 299,71 | 0,00 | 0,00 | 299,71 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **439,69** | **0,00** | **0,00** | **439,69** | **0,00** |
| 3. Мероприятия по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 108,20 | 0,00 | 0,00 | 108,20 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **108,20** | **0,00** | **0,00** | **108,20** | **0,00** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по повышению благоустроенности муниципального образования»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***7 107,17*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***7 107,17*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***6 131,02*** | ***0,00*** | ***1 054,90*** | ***5 076,12*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***4 567,36*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 567,36*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***4 914,27*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***4 914,27*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***22 719,82*** | ***0,00*** | ***1 054,90*** | ***21 664,92*** |  |
| 1. Мероприятия по организации и содержанию уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 2 470,30 | 0,00 | 0,00 | 2 470,30 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 2 969,70 | 0,00 | 0,00 | 2 969,70 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 2 250,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **9 940,00** | **0,00** | **0,00** | **9 940,00** | **0,00** |
| 2. Мероприятия по озеленению территории муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 85,00 | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **220,00** | **0,00** | **0,00** | **220,00** | **0,00** |
| 3. Мероприятия по организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора на территории населенных пунктов муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 275,00 | 0,00 | 0,00 | 275,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 1 025,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 1 275,00 | 0,00 | 0,00 | 1 275,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **2 734,00** | **0,00** | **0,00** | **2 734,00** | **0,00** |
| 4. Мероприятия по организации и содержанию мест захоронения муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 215,50 | 0,00 | 0,00 | 215,50 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 165,50** | **0,00** | **0,00** | **1 165,50** | **0,00** |
| 5. Мероприятия по организации благоустройства территории поселения | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 705,14 | 0,00 | 0,00 | 705,14 | 0 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 691,91 | 0,00 | 0,00 | 691,91 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **2 547,05** | **0,00** | **0,00** | **2 547,05** | **0,00** |
| 6. Прочие мероприятия по благоустройству территории поселения | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 3 557,23 | 0,00 | 0,00 | 3 557,23 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 1 020,90 | 0,00 | 0,00 | 1 020,90 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 212,36 | 0,00 | 0,00 | 212,36 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 212,36 | 0,00 | 0,00 | 212,36 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **5 022,85** | **0,00** | **0,00** | **5 002,85** | **0,00** |
| 7. Мероприятия по реализации областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 1 110,42 | 0,00 | 1 054,90 | 55,52 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **1 110,42** | **0,00** | **1 054,90** | **55,52** | **0,00** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке населения к действиям в чрезвычайных ситуациях»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***24,06*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***24,06*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***40,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***40,00*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***54,72*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***54,72*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***59,46*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***59,46*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***178,24*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***178,24*** | ***0,00*** |
| 1. Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий на территории муниципального образования | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 24,06 | 0,00 | 0,00 | 24,06 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 54,72 | 0,00 | 0,00 | 54,72 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 59,46 | 0,00 | 0,00 | 59,46 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **178,24** | **0,00** | **0,00** | **178,24** | **0,00** |
| ***Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального образования»*** | |  | | | | *1-ый год реализации*  ***(2021)*** | ***48,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***48,00*** | ***0,00*** |
| *2-ой год реализации*  ***(2022)*** | ***48,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***48,00*** | ***0,00*** |
| *3-ий год реализации*  ***(2023)*** | ***170,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***170,00*** | ***0,00*** |
| *4-ый год реализации*  ***(2024)*** | ***200,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***200,00*** | ***0,00*** |
| *5-ый год реализации*  ***(2025)*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***Итого*** | | | | | | | ***466,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***466,00*** | ***0,00*** |
| 1. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения | |  | | | | 1-ый год реализации  (2021) | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 2-ой год реализации  (2022) | 48,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 |
| 3-ий год реализации  (2023) | 170,00 | 0,00 | 0,00 | 170,00 | 0,00 |
| 4-ый год реализации  (2024) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 5-ый год реализации  (2025) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Итого** | | | | | | | **466,00** | **0,00** | **0,00** | **466,00** | **0,00** |