Приложение

к постановлению главы администрации

Рабитицкого сельского поселения

от 08.04.2021 г. № 60

Отчет о реализации муниципальной программы

Рабитицкого сельского поселения «Развитие  социальной сферы Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2022 годы» за 2020 г.

Муниципальная программа Рабитицкого сельского поселения «Развитие  социальной сферы Рабитицкого сельского поселения Волосовского муниципального района Ленинградской области на 2015-2022 годы» (далее - Программа) утверждена постановлением Администрации Рабитицкого сельского поселения от 29.12.2017 г. №221.

Цель Программы:

- Обеспечение сохранения, создания, распространения и освоения культурных ценностей и реализации прав граждан на участие в культурной жизни, эстетическое воспитание и художественное образование, формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества, пользование учреждениями сферы культуры, доступ к культурным ценностям в сельском поселении.

- Укрепления здоровья населения, развития инфраструктуры спорта и приобщение различных слоев населения поселения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

- Создание условий для общения граждан, развитие личности, занятость детей, подростков, старшего поколения.

Задачи программы:

- Создание условий для организации досуга жителей поселения и обеспечения услугами организаций культуры детей, молодежи и людей старшего поколения.

- Повышение интереса различных категорий населения к занятиям физической культурой и спортом;
Совершенствование системы управления физкультурно-спортивным движением;

- Повышение эффективности физического воспитания в учреждениях образования;

- Развитие материально-технической базы спорта для высших достижений;

- Совершенствование системы физического воспитания детей, юношества и молодежи.

- Организация проведения муниципальных официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а также организация физкультурно-спортивной работы

- Утверждение порядка формирования спортивных сборных команд поселения, их обеспечение.

Результаты реализации основных мероприятий в разрезе

подпрограмм муниципальной программы

Подпрограмма №1 «Развитие культуры Рабитицкого  сельского поселения»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие  мероприятия:

- Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений»;

- Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления».

- В результате исполнено:

План на 2020 год 9 699,41 тыс. руб. исполнено 8 928,40 тыс. руб., что составляет 92,10%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- на выплаты персоналу казенных учреждений в сумме 2 531,50 тыс. руб.;

- по иным закупкам товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в сумме 1 437,90 тыс. руб.;

- по уплате налогов, сборов и иных платежей в сумме 3,60 тыс. руб.;

- на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) (а именно на выплаты персоналу казенных учреждений и на иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) в сумме 1 003,70 тыс. руб.;

- на обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры в сумме 3 634,70 тыс. руб.;

- на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (а именного на софинансирование приобретения свето-звукового оборудования в МКУК «Дом культуры Рабитицы», и приобретения ноутбуков для администрации МО Рабитицкое СП и МКУК «Дом культуры Рабитицы») в сумме 242,11 тыс. руб.;

- по проведению мероприятий культурно-досугового направления в сумме 74,90 тыс. руб.

Подпрограмма №2 «Развитие физической культуры и массового спорта Рабитицкого сельского поселения»:

В рамках подпрограммы реализуются следующие мероприятия:

- Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения»;

- Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта».

- В результате исполнено:

План на 2020 год 59,00 тыс. руб. исполнено 58,00 тыс. руб., что составляет 98,30%.

В рамках данной подпрограммы выполнены основные мероприятия:

- по проведению мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта (на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях; по укреплению материально-технической базы) в сумме 58,00 тыс. руб.

Оценка эффективности реализации Программы

Эффективность реализации Программы в целом оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Эффективность реализации каждой из подпрограмм муниципальной программы оценивается по результатам достижения установленных значений каждого из основных показателей подпрограммы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) производится специалистами администрации Рабитицкого  сельского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы (подпрограмм) проводится на основе оценки:

степени достижения целей и решения задач Программы (подпрограмм) путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей программы подпрограммы) и их плановых значений;

степени реализации мероприятий Программы (подпрограмм) – достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации – на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий программы (подпрограммы) по годам на основе ежегодных планов реализации Программы.

Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) – Сд определяется по формуле:

Сд=Зф/Зп×100 %,

где Зф - фактическое значение показателя Программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение показателя Программы (подпрограммы).

Оценка эффективности реализации Программы представлена в таблице 1. Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях представлена в таблице 2.

В результате проведения оценки эффективности установлено, что  реализация муниципальной программы в 2020 году по степени  достижения целей и решения задач оценивается как удовлетворительная.

Таблица 1

| Наименование программы, подпрограммы | Код целевой статьи расходов по бюджетной классификации | Наименование мероприятия | Плановое значение показателя Программы (подпрограммы) | Фактическое значение показателя Программы (подпрограммы) | Степень достижения целей (решения задач) Программы (подпрограммы) % исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Развитие социальной сферы Рабитицкого сельского поселения» | 4800000000 |  | 9 928,91 | 9 099,80 | 92,00% |
| Подпрограмма «Развитие культуры Рабитицкого сельского поселения» | 48100000000 |  | 9 869,91 | 9 041,80 | 91,60% |
| 1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных учреждений» | 4810700000 | Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений Иные закупки товаров, работ услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд Уплата налогов, сборов и иных платежей Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры в части содержания библиотечных отделов (секторов) Обеспечение выплат стимулирующего характера работникам муниципальных учреждений культуры Расходы на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения (Софинансирование приобретения свето-звукового оборудования в МКУК "Дом культуры Рабитицы", направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения; Софинансирование приобретения ноутбуков для администрации МО Рабитицкое СП и МКУК "Дом культуры Рабитицы", направленные на поддержку развития общественной инфраструктуры муниципального значения) | 9 699,41 | 8 928,40 | 92,05% |
| 2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий культурно-досугового направления» | 4811700000 |  | 170,50 | 113,40 | 66,51% |
| Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта Рабитицкого сельского поселения» | 4820000000 |  | 59,00 | 58,00 | 98,30% |
| 1. Основное мероприятие «Мероприятия по созданию условий для занятий физической культурой и спортом среди различных групп населения» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. Основное мероприятие «Проведение мероприятий по вовлечению населения в занятия физической культуры и массового спорта» | 4821800210 | Расходы на обеспечение участия команд поселения в районных, областных и всероссийских соревнованиях Мероприятия по укреплению материально-технической базы | 59,00 | 58,00 | 98,30% |

Таблица 2

«Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях»

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. измерения | План | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Количество клубных формирований | Ед. | 4 | 9 |
| 2 | Количество участников клубных формирований | Ед. | 118 | 150 |
| 3 | Процент участников культурно-досуговых мероприятий от общего количества населения поселения | % | 4,6 | 4,95 |
| 4 | Процент участников детских культурно-досуговых мероприятий от общего количества детей в поселении | % | 27 | 21,37 |
| 5 | Количество проведенных мероприятий по установленным праздничным датам | Ед. | 25 | 28 |
| 6 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в учреждениях | Ед. | 98 | 211 |
| 7 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (на улице) | Ед. | 15 | 22 |
| 8 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий (на улице) для детей | Ед. | 10 | 17 |
| 9 | Уровень удовлетворенности населения культурно-досуговых мероприятий (процент от числа опрошенных) | % | 60 | 170 |
| 10 | Уровень фактической обеспеченности библиотеки от нормативной потребности | % | 52 | 52 |
| 11 | Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды публичных библиотек, единиц в год | Ед. | 65 | 491 |
| 12 | Количество зарегистрированных пользователей | Ед. | 603 | 1033 |
| 13 | Процент зарегистрированных пользователей от общего количества населения поселения | %. | 23,2 | 20,44 |
| 14 | Количество организованных и проведенных в течение года мероприятий с целью продвижения чтения, повышения информационной культуры, организации досуга и популяризации различных областей знания | Ед. | 13 | 105 |
| 15 | Количество размещений на сайте информации о планируемых и результатах проведенных культурно-досуговых мероприятий, библиотечных услуг | Ед. | 24 | 0 |
| 16 | Уровень удовлетворенности населения культурно-досуговых мероприятий, библиотечных услуг (процент от числа опрошенных) | % | 60 | 60 |
| 17 | Строительство объектов культуры | Ед. | 0 | 0 |
| 18 | Количество участников, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в том числе: | Ед. | 168 | 462 |
|  | возрастная группа до 10 лет | Ед. | 71 | 328 |
|  | возрастная группа от 10 – до 16 лет | Ед. | 72 | 87 |
|  | возрастная группа от 16 - до 30 лет | Ед. | 14 | 28 |
|  | возрастная группа старше 30 лет | Ед. | 11 | 19 |
| 19 | Количество проведенных спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников в соответствии с Планом и участие команд между поселениями в областных и районных соревнованиях по различным видам спорта | Ед. | 10 | 29 |
| 20 | Доля вылеченного населения для систематического занятия физической культурой и спортом | % | 6,5 | 9,1 |
| 21 | Количество размещений на сайте информации о планируемых спортивно-массовых мероприятий по различным видам спорта, спортивных праздников и их результатах | Ед. | 20 | 43 |
| 22 | Количество приобретенного инвентаря для занятия физической культурой и спортом | Ед. | 2 | 12 |